## Gantt Diagramm
Gantt Diagramm
|  |  |  | Marcel |  |  |  | Leon |  |  |  | Marco |  |  |  | David
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | Zeiträume
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Zeiträume 1 to Zeiträume 3
Aufbau der Hardware | 4 | 2 | bar: Zeiträume 4 to Zeiträume 5
Grundlegende Displayprogrammierung | 6 | 2 | bar: Zeiträume 6 to Zeiträume 7
Integration von Widgets und Plugins | 8 | 3 | bar: Zeiträume 8 to Zeiträume 10
Feinabstimmung und Optimierung | 11 | 2 | bar: Zeiträume 11 to Zeiträume 12
Durchführung von Testversuchen | 13 | 1 | bar: Zeiträume 13