## Gantt Diagramm
Gantt Diagramm
|  |  |  | Leon Kranner |  |  |  | Marco Kuner |  |  |  | David Vollmer |  |  |  | Marcel Wagner
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | Kalenderwoche
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Kalenderwoche 12 to Kalenderwoche 14
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Kalenderwoche 12 to Kalenderwoche 14
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Kalenderwoche 12 to Kalenderwoche 14
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Kalenderwoche 12 to Kalenderwoche 14
Aufbau des Spiegels mit Hardware | 4 | 2 | bar: Kalenderwoche 15 to Kalenderwoche 16
Forschung und Auswahl der Technologie | 4 | 2 | bar: Kalenderwoche 15 to Kalenderwoche 16
Implementierung des Frontends | 4 | 2 | bar: Kalenderwoche 15 to Kalenderwoche 16
Aufbau der Hardware | 4 | 2 | bar: Kalenderwoche 15 to Kalenderwoche 16
Displayprogrammierung und Funktionalitäten einbauen | 6 | 4 | bar: Kalenderwoche 17 to Kalenderwoche 20
Entwicklung des Prototyps | 6 | 3 | bar: Kalenderwoche 17 to Kalenderwoche 19
Implementierung des Backend | 6 | 3 | bar: Kalenderwoche 17 to Kalenderwoche 19
Grundlegende Displayprogrammierung | 6 | 2 | bar: Kalenderwoche 17 to Kalenderwoche 18
Feinabstimmung und Optimierung | 10 | 2 | bar: Kalenderwoche 21 to Kalenderwoche 22
Training des KI-Modells | 9 | 2 | bar: Kalenderwoche 20 to Kalenderwoche 21
Konfiguration der Schnittstellen | 9 | 2 | bar: Kalenderwoche 20 to Kalenderwoche 21
Integration von Widgets und Plugins | 8 | 3 | bar: Kalenderwoche 19 to Kalenderwoche 21
Durchführung von Testversuchen | 12 | 1 | bar: Kalenderwoche 23
Integration und Optimierung | 11 | 2 | bar: Kalenderwoche 22 to Kalenderwoche 23
Durchführung von Testversuchen | 12 | 1 | bar: Kalenderwoche 22
Feinabstimmung und Optimierung | 11 | 2 | bar: Kalenderwoche 22 to Kalenderwoche 23
Dokumentation | 13 | 2 | bar: Kalenderwoche 24
Testing und Troubleshooting | 13 | 1 | bar: Kalenderwoche 24 to Kalenderwoche 25
Dokumentation und Präsentation | 12 | 1 | bar: Kalenderwoche 23 to Kalenderwoche 24
Dokumentation und Präsentation | 14 | 1 | bar: Kalenderwoche 24