## Gantt Diagramm
Gantt Diagramm
|  |  |  | Leon |  |  |  | Marco |  |  |  | David |  |  |  | Marcel
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | Zeiträume
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Zeiträume 1 to Zeiträume 3
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Zeiträume 1 to Zeiträume 3
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Zeiträume 1 to Zeiträume 3
Planung und Konzeption des Projektes | 1 | 3 | bar: Zeiträume 1 to Zeiträume 3
Aufbau des Spiegels mit Hardware | 4 | 2 | bar: Zeiträume 4 to Zeiträume 5
Forschung und Auswahl der Technologie | 4 | 2 | bar: Zeiträume 4 to Zeiträume 5
Implementierung des Frontends | 4 | 2 | bar: Zeiträume 4 to Zeiträume 5
Aufbau der Hardware | 4 | 2 | bar: Zeiträume 4 to Zeiträume 5
Displayprogrammierung und Funktionalitäten einbauen | 6 | 4 | bar: Zeiträume 6 to Zeiträume 9
Entwicklung des Prototyps | 6 | 3 | bar: Zeiträume 6 to Zeiträume 8
Implementierung des Backend | 6 | 3 | bar: Zeiträume 6 to Zeiträume 8
Grundlegende Displayprogrammierung | 6 | 2 | bar: Zeiträume 6 to Zeiträume 7
Feinabstimmung und Optimierung | 10 | 2 | bar: Zeiträume 10 to Zeiträume 11
Training des KI-Modells | 9 | 2 | bar: Zeiträume 9 to Zeiträume 10
Konfiguration der Schnittstellen | 9 | 2 | bar: Zeiträume 9 to Zeiträume 10
Integration von Widgets und Plugins | 8 | 3 | bar: Zeiträume 8 to Zeiträume 10
Durchführung von Testversuchen | 12 | 1 | bar: Zeiträume 12
Integration und Optimierung | 11 | 2 | bar: Zeiträume 11 to Zeiträume 12
Durchführung von Testversuchen | 12 | 1 | bar: Zeiträume 11
Feinabstimmung und Optimierung | 11 | 2 | bar: Zeiträume 11 to Zeiträume 12
Dokumentation | 13 | 2 | bar: Zeiträume 13
Testing und Troubleshooting | 13 | 1 | bar: Zeiträume 13 to Zeiträume 14
Dokumentation und Präsentation | 12 | 1 | bar: Zeiträume 12 to Zeiträume 13
Dokumentation und Präsentation | 14 | 1 | bar: Zeiträume 13